## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Мезенский муниципальный район»

Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы»

по итогам за 2020год

________________________

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы»

за  2020 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда | Отдел МКИ | процент | 2,83 | 5 |  |
| 2 | Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) | Отдел МКИ | процент | 7,3 | -63 ( 2019 г – 71391 чел, 2020 г. – 26448 чел) | Ввиду действия ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 3 | Увеличение доли охвата населения услугами библиотек | Отдел МКИ | процент | 2,3 | -7 |  |
| 4 | Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек | Отдел МКИ | процент | 36,2 | 90 | Участие в мероприятиях по подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки |
| 5 | Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году) | Отдел МКИ | процент | 7 | 1,4 | Ввиду действия ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 6 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Отдел МКИ | процент | 53 | -58,7 | Участие в мероприятиях по подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, историко-культурного наследия, самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности» |
| 7 | Количество участников культурно-массовых мероприятий в расчётном году | Отдел МКИ | Чел. | 23500 | 6372 | Ввиду действия ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 8 | Количество участников клубных формирований | Отдел МКИ | Чел. | 2045 | 2556 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация библиотечной деятельности и информационного обслуживания» |
| 9 | Количество названий библиотечного фонда | Отдел МКИ | единиц | 187000 | 179585 |  |
| 10 | Количество записей в электронном каталоге | Отдел МКИ | единиц | 6200 | 9330 |  |
| 11 | Количество посещений библиотек | Отдел МКИ | Чел. | 59000 | 40227 | Ввиду действия ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 12 | Количество библиотек подключенных к сети «Интернет» | Отдел МКИ | единиц | 8 | 20 | Участие в мероприятиях по подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки |
| Подпрограмма 3 «Организация предоставления дополнительного образования в ДШИ № 15, поддержка и развитие детского и юношеского творчества» |
| 13 | Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Отдел МКИ | Чел. | 390 | 595 |  |

<*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы»

за  2020год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | План на год | кассовые расходы | % | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, историко-культурного наследия, самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности». |
| Задача № 1: Сохранение т развитие традиционной народной культуры и историко-культурного наследия |
| Организация и проведение фестиваля «Любо Дорого», грант Губернатора | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Создание и открытие музея мельниц | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Издание презентационного буклета | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Проведение конкурсов проектов среди общественных музеев | Отдел МКИ | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - |
| Проведение конкурса проектов среди учреждений КДД (Конкурс «Родная сторона) | Отдел МКИ | 43,6 | 43,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,6 | 43,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,6 | - |
| Проведение районных молодежных акций и фестивалей | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Проведение районных молодежных творческих смен | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Проведение районных конкурсов, фестивалей, съезжих праздников, дней деревни (благотворительная помощь 300,0) | Отдел МКИ | 351,4 | 351,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,4 | 351,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,4 | - |
| Мероприятия, посвященные к 75-летию Победы ВОВ.(в т.ч. Резервный фонд администрации МО «Мезенский район» 440,4) | Отдел МКИ | 545,8 | 545,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,8 | 545,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,8 | - |
| Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания) | Отдел МКИ | 52960,0 | 52960,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52960,0 | 52960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52960,0 | - |
| Продолжение работы над энциклопедическим словарем «Мезенский район. Люди, события, факты», | Отдел МКИ | 79,4 | 79,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,4 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,4 | - |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел МКИ | 1267,4 | 1267,4 | 100 | 0 | 0 | 1204,0 | 1204,0 | 63,4 | 63,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267,4 | - |
| Задача № 2: Поддержка творческих коллективов, укрепление межрегиональных культурных связей |  |
| 2.1. Организация гастрольных и творческих поездок народных самодеятельных коллективов | Отдел МКИ | 69 | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | - |
| 2.2. Участие творческих делегаций, коллективов, исполнителей, народных умельцев в мероприятиях разного уровня | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. Проведение юбилеев учреждений культуры, коллективов, работников и исполнителей | Отдел МКИ | 43,6 | 43,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,6 | 43,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,6 | - |
| 2.4. Приобретение т реставрация костюмов для народных самодеятельных коллективов | Отдел МКИ | 42,0 | 42,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,6 | - |
| Задача № 3: Развитие кадрового потенциала, совершенствование культурной политики |  |  |
| 3.1. Повышение квалификации и обучение работников КДУ | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. Проведение семинаров работников культуры | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3. Награждение работников правительственными наградами, почетными грамотами, благодарностями, ценными подарками | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4. Проведение конкурса «Лучший работник культуры Мезенского района» | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках. | Отдел МКИ | 424,6 | 424,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,6 | 424,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,6 | - |
| 3.6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска | Отдел МКИ | 166,6 | 166,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,6 | 166,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,6 | - |
| Задача №4: Модернизация учреждений культуры, создание комфортных условий, обслуживания и удовлетворения культурных потребностей посетителей |
| 4.1. Проведение мероприятий по ремонту учреждений культуры, увеличение до 90 процентов доли учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства; | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.2. Материально техническое оснащение КДУ (приобретение мебели, компьютерной техники, специализированного оборудования, приобретение музыкальных инструментов), комплекс программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и малых городов | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3. Мероприятия по исполнению требований пожарной безопасности учреждений культуры | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.4 Проведение мероприятий по ремонту учреждений культуры, в т.ч. резервный фонд Правительства Архангельской области . | Отдел МКИ | 5548,4 | 5548,4 | 100 | 0 | 0 | 1316,9 | 1316,9 | 4231,5 | 4231,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5548,4 | - |
| 4.5 Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений культуры в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельской местности .Участие в конкурсе на предоставление субсидий на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.6 Создание и модернизация учреждений культуры в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий («Культурная среда» Нацпроект, Дорогорский ДК) | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 1 |  | 61566,8 | 61566,8 | 100 | 0 | 0 | 2520,9 | 2520,9 | 58702,3 | 58702,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61566,8 | - |
| Подпрограмма № 2 «Организация библиотечной деятельности и информационного обслуживания» |
| Задача №1: Организация библиотечной деятельности |
| 1.1. Проведение конкурса проектов среди библиотек | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2. Проведение литературных и краеведческих чтений, проведение акций, мероприятий в библиотеке (краеведческие и литературные чтения «Бережина») | Отдел МКИ | 20,0 | 20,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
| 1.3. Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания) | Отдел МКИ | 22072,3 | 22072,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22072,3 | 22072,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22072,3 | - |
| 1.4 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел МКИ | 764,2 | 764,2 | 100 | 0 | 0 | 726,0 | 726,0 | 38,2 | 38,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764,2 | - |
| 1.5 Повышение минимальной размера оплаты труда | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача №2: Развитие кадрового потенциала |
| 2.1. Проведение семинаров библиотечных работников | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. Повышение квалификации и обучение работников библиотек | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках | Отдел МКИ | 382,7 | 382,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,7 | 382,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,7 | - |
| 2.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно | Отдел МКИ | 73,3 | 73,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | - |
| Задача № 3: Модернизация и информационное обслуживание библиотек |
| 3.1. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, увеличение количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании и русской культуре, к 2018 году в 10 раз, к 2030 году в 20 раз. | Отдел МКИ | 395,6 | 395,6 | 100 | 0 | 0 | 265,6 | 265,6 | 130,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,6 | - |
| 3.2. Проведение мероприятий по ремонту библиотек | Отдел МКИ | 9337,5 | 9337,5 | 100 | 0 | 0 | 5800,0 | 5800,0 | 3537,5 | 3537,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9337,5 | - |
| 3.3. Материально –техническое оснащение библиотек (приобретение мебели, компьютерной техники и специализированного оборудования, приобретение объектов недвижимости- Дом- музей Личутина)) | Отдел МКИ | 567,0 | 567,0 | 100 | 0 | 0 | 538,7 | 538,7 | 28,3 | 28,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567,0 | - |
| 3.4. Мероприятия по исполнению требований пожарной безопасности | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области | Отдел МКИ | 489,9 | 489,9 | 100 | 0 | 0 | 367,4 | 367,4 | 122,5 | 122,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,9 | - |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 2 |  | 34102,5 | 34102,5 | 100 | 0 | 0 | 7697,7 | 7697,7 | 26404,8 | 26404,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34102,5 | - |
| Подпрограмма № 3 «Организация предоставления дополнительного образования детей |
| Задача №1: Поддержка и развитие детского юношеского творчества |
| 1.1. Участие в областных, региональных конкурсах, выставках, Олимпиадах, фестивалях. | Отдел МКИ | 6,4 | 6,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | - |
| 1.2. Стипендии учащимся за успехи в музыкальном и художественном образовании | Отдел МКИ | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - |
| 1.3. Обеспечение деятельности ДШИ № 15 (субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания) | Отдел МКИ | 14157,3 | 14157,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14157,3 | 14157,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14157,3 | - |
| 1.4. Проведение выпускных вечеров, праздников, юбилеев учащихся | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.5. Проведение всероссийского художественного пленэра имени Виктора Попкова | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Задача №2: Развитие кадрового потенциала |
| 2.1. Повышение квалификации и обучение преподавателей ДШИ | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках работников ДШИ № 15 | Отдел МКИ | 91,0 | 91,0 | 100 | 0 | 0 | 91,0 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,0 | - |
| 2.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно | Отдел МКИ | 11,7 | 11,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | - |
| 2.4 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01 июня 2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в 2017 году. | Отдел МКИ | 654,0 | 654,0 | 100 | 0 | 0 | 576,0 | 576,0 | 78,0 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,0 |  |
| 2.5.Повышение минимальной размера оплаты труда | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 3: Модернизация и информационное обслуживание ДШИ № 15 |
| 3.1. Проведение мероприятий по ремонту здания ДШИ | Отдел МКИ | 950,0 | 950,0 | 100 | 0 | 0 | 790,3 | 790,3 | 159,7 | 159,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | - |
| 3.2. Материально –техническое оснащение ДШИ (приобретение мебели, компьютерной техники и специализированного оборудования, музыкальных инструментов | Отдел МКИ | 604,6 | 604,6 | 100 | 0 | 0 | 573,8 | 573,8 | 30,8 | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,6 | - |
| 3.3. Мероприятия по исполнению требований пожарной безопасности | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4. Резерв Правительства области | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ № 3 |  | 16500,0 | 16500,0 | 100 | 0 | 0 | 2036,1 | 2036,1 | 14463,9 | 14463,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500,0 | - |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 112169,3 | 112169,3 | 100 | 0 | 0 | 12254,7 | 12254,7 | 99914,6 | 99914,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112169,3 | - |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2.  По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4.  По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель Отдел МКИ

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы» |
| 1. Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда | процент | 2,83 | 5 | 176 |  |
| 2. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) | процент | 7,3 | -63 | - | Ввиду действия ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 3. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек | процент | 2,3 | -7 | - |  |
| 4. Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек | процент | 36,2 | 90 | 248,6 | Участие в мероприятиях по подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки |
| 5 Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году) | процент | 7 | 1,4 | 20 | Ввиду действия ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 6 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процент | 53 | -58 | - | Ввиду действия ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 7. Количество участников культурно-массовых мероприятий в расчётном году | Чел. | 23500 | 6372 | 27,1 | Ввиду действия ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 8. Количество участников клубных формирований | Чел. | 2045 | 2556 | 125 |  |
| 9. Количество названий библиотечного фонда | единиц | 187000 | 179585 | 96 |  |
| 10. Количество записей в электронном каталоге | единиц | 6200 | 9330 | 150,5 |  |
| 11. Количество посещений библиотек | Чел. | 59000 | 40227 | 68,2 |  |
| 12. Количество библиотек подключенных к сети «Интернет» | единиц | 8 | 20 | 262,5 | Участие в мероприятиях по подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки |
| 13.Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. | Чел. | 390 | 595 | 152,6 |  |

<*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» на 2018-2020 годы»

за 2020 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 (10 из 13) | 30 | 24 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,86 238781,4/278189,03 | 50 | 43 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 100% | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» |

F = 24+43+20=87 баллов .

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

- степень достижения n-го целевого показателя. Если  > 1, значение  принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя () рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F - интегральная оценка программы;

- значение показателя j;

- вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.

____________________________________