## Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Мезенский муниципальный район»

Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Молодежь Мезени (2021-2023 годы)»

по итогам за 2022год

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Молодежь Мезени (2021-2023 годы)»  за  2022 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество молодежных общественных организаций на территории Мезенского района | Отдел МКИ | шт. | 10 | 4 |  |
| 2 | Количество муниципальных программ по работе с молодежью на уровне поселений | Отдел МКИ | шт. | 2 | 1 |  |
| 3 | Количество молодежных творческих коллективов | Отдел МКИ | шт. | 9 | 12 |  |
| 4 | Количество реализованных проектов на территории Мезенского района за счет средств грантов из федерального и областного бюджетов | Отдел МКИ | шт. | 7 | 2 |  |
| 5 | Количество созданных объектов инфраструктуры, направленных на организацию досуга молодежи | Отдел МКИ | шт. | 4 | 1 |  |
| 6 | Количество профильных лагерей на территории Мезенского района | Отдел МКИ | шт. | 2 | 1 |  |
| 7 | Количество мероприятий, в которых приняла участие молодежь района | Отдел МКИ | ед | 32 | 50 |  |
| 8 | Количество мероприятий с привлечнием участников добровольческих (волонтерских) движений. | Отдел МКИ | ед | 4 | 10 |  |

<*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Молодежь Мезени (2021-2023 годы)»  за  2023год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | План на год | кассовые расходы | % | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы | План на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача №1: ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ |
| 1.1. Участие в областном конкурсе проектов по реализации государственной молодежной политике | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.Мероприятия антиалкогольной и антинаркотической компании: - социальные акции - социальная реклама | Отдел МКИ | 3,0 | 3,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 1.3. Участие молодежи в лыжных соревнованиях на приз Олимпийского чемпиона В.С. Кузина | Отдел МКИ | 2,2 | 2,20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | - |
| 1.4. Организация туристического похода (лагерь «Веретия» | Отдел МКИ | 8,6 | 8,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | - |
| 1.5. Создание объектов инфраструктуры для досуга молодежи | Отдел МКИ | 11,8 | 11,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,8 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,8 | - |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ № 1 |  | 25,6 | 25,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | - |
| Задача№2: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ |
| 2.1. Организация и проведение ежегодного районного конкурса проектов для молодежи по линии библиотек и ДК, женсоветов и клубов молодой семьи «Инициатива» | Отдел МКИ | 25,5 | 25,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | - |
| 2.2. Поддержка творческих молодежных коллективов | Отдел МКИ | 2,9 | 2,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | - |
| 2.3. Организация молодежных фестивалей районного и межрайонного уровня | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ № 2 |  | 28,4 | 28,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,4 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,4 | - |
| Задача №3: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН |
| 3.1. Участие в областном конкурсе проектов по патриотическому воспитанию молодежи | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. Участие во всероссийских, областных и районных акциях патриотической направленности | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3. Поддержка патриотических клубов и общественных музеев | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4. Мероприятия, направленные на популяризацию военной службы | Отдел МКИ | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ № 3 |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Задача №4: ПРОПАГАНДА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ |
| 4.1.Проведение районных мероприятий и акций, посвященных Дню матери, Дню защиты детей, Дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню отца (благодарности от Главы района) | Отдел МКИ | 6,3 | 6,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | - |
| 4.2. Проведение мероприятий посвященных, празднованию юбилеев семейной жизни | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3. Создание и поддержка клубов молодых семей | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ № 4 |  | 6,3 | 6,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | - |
| Задача №5: ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ |
| 5.1.Создание временных рабочих мест | Отдел МКИ | 326,5 | 326,5 | 100 | 0 | 0 | 260,5 | 260,5 | 66,6 | 66,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,5 | - |
| 5.2. Проведение мероприятий по направлению профориентации | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.3. Организация работы профильных лагерей на базе ПУ, школ, ТОС… для детей и подростков, в том числе состоящих на профилактическом учете | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ № 5 |  | 326,5 | 326,5 | 100 | 0 | 0 | 260,5 | 260,5 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,5 | - |
| Задача №6: ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |
| 6.1. Участие представителей органов МСУ в федеральных, областных и районных слетах, форумах и т.п. | Отдел МКИ | 8,7 | 8,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6.2. Обучающие семинары и круглые столы для членов общественных организаций | Отдел МКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6.3. Обеспечение общественных организаций материально – технической базой | Отдел МКИ | 9,4 | 9,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | - |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ № 6 |  | 18,1 | 18,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,1 | - |
| Задача №7: Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций |
| П7.1. Участие волонтеров в в проведении общественных мероприятий, в том числе патриотической, социальной направленности (акций, флэшмобов и др.) | Отдел МКИ | 4,6 | 4,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | - |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ № 7 |  | 4,6 | 4,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | - |
| Итого по муниципальной программе |  | 410,5 | 410,5 | 100 | 0 | 0 | 260,5 | 260,5 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,5 | - |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2.  По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4.  По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Молодежь Мезени (2021-2023 годы)»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель Отдел МКИ

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Молодежь Мезени (2021-2023 годы)» |
| 1.Количество молодежных общественных организаций на территории Мезенского района | шт. | 11 |  |  |  |
| 2.Количество муниципальных программ по работе с молодежью на уровне поселений | шт. | 3 |  |  |  |
| 3.Количество молодежных творческих коллективов | шт. | 10 |  |  |  |
| 4.Количество реализованных проектов на территории Мезенского района за счет средств грантов из федерального и областного бюджетов | шт. | 8 |  |  |  |
| 5.Количество созданных объектов инфраструктуры, направленных на организацию досуга молодежи | шт. | 5 |  |  |  |
| 6.Количество профильных лагерей на территории Мезенского района | шт. | 3 |  |  |  |
| 7. Количество мероприятий, в которых приняла участие молодежь района | Ед. | 33 |  |  |  |
| 8. Количество мероприятий с привлечнием участников добровольческих (волонтерских) движений. | Ед. | 5 |  |  |  |

<*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Молодежь Мезени (2021-2023 годы)»

за 2022 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,63 (5из8) | 30 |  |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,62 (0,4+0,5+1+0,29+0,25+0,5+1+1)/8 | 50 |  |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 (100%) | 20 |  |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» |

F = 18,9+31+20= 69,9 баллов .

Достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы. Ввиду действия ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции мероприятия были отменены.

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

- степень достижения n-го целевого показателя. Если  > 1, значение  принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя () рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

- плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F - интегральная оценка программы;

- значение показателя j;

- вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.

____________________________________