**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района» на 2021-2025 годы»**

**по итогам за 2022 год**

В виду отсутствия заявителей в 2022 году не освоены средства, выделенные на выплату молодым специалистам, приехавшим в Мезенский район на работу.

Также не реализованы другие мероприятия программы в виду отсутствия заявителей.

Таким образом, выделенные на реализацию программы в 2022 году денежные средства в объеме 172500 рублей не освоены.

Эффективность реализации программы признана низкой.

Для повышения эффективности реализации программы рекомендовано ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» проводить работу по привлечению кадров для работы в медицинских учреждениях Мезенского округа.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год по форме:

**Отчет**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**««Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района»**

**на 2021-2025 годы»**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2022 год\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия  | Причины невыполнения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплата единовременного пособия молодым специалистам, приехавшим на работу в Мезенскую ЦРБ | Отдел экономики, АПК и торговли | 1.Уровень укомплектованности врачебными кадрами (%) | 63 | 53 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 2.Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом (%) | 92 | 84,3 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 2 | Выплата единовременного пособия врачам (в возрасте до 50 лет), приехавшим на работу в ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» в размере 1000 тыс. рублей по программе «Земский доктор» | Отдел экономики, АПК и торговли | 1.Уровень укомплектованности врачебными кадрами(%) | 63 | 53 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 2.Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом(%) | 92 | 84,3 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 3 | Предоставление благоустроенного служебного жилья специалистам, приехавшим в район на работу с возможностью приобретения в собственность по истечении пяти лет работы в здравоохранении и проживания в указанной квартире  | Отдел экономики, АПК и торговли | 1.Уровень укомплектованности врачебными кадрами | 63 | 53 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 2.Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом | 92 | 84,3 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 4 | Возможность рассмотрения вопроса предоставления в льготном порядке мест в дошкольных образовательных учреждениях района детям вновь прибывших специалистов | Отдел экономики, АПК и торговли | 1.Уровень укомплектованности врачебными кадрами | 63 | 53 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 2.Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом | 92 | 84,3 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 5 | Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | Отдел экономики, АПК и торговли | 1.Уровень укомплектованности врачебными кадрами | 63 | 53 | Нехватка квалифицированных кадров |
| 2.Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом | 92 | 84,3 | Нехватка квалифицированных кадров |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

3. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы за отчетный год по форме:

**Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**««Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района»**

**на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы(за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | бюджет «Мезенский муниципальный район» | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Выплата единовременного пособия молодым специалистам, приехавшим на работу в Мезенскую ЦРБ |  | 172,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поступало заявлений |
| 2. Выплата единовременного пособия врачам (в возрасте до 50 лет), приехавшим на работу в ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» в размере 1000 тыс. рублей по программе «Земский доктор» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поступало заявлений |
| 3. Предоставление благоустроенного служебного жилья специалистам, приехавшим в район на работу с возможностью приобретения в собственность по истечении пяти лет работы в здравоохранении и проживания в указанной квартире  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поступало заявлений |
| 4. Возможность рассмотрения вопроса предоставления в льготном порядке мест в дошкольных образовательных учреждениях района детям вновь прибывших специалистов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поступало заявлений |
| 5. Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не поступало заявлений |
| Всего по муниципальной программе |  | 172,5 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мезенского муниципального округа, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

**Сведения**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**««Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района»**

**на 2021-2025 годы»**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**по итогам 2022 года**

Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития Управления экономического развития и градостроительной деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклоненийзначений целевого показателяза отчетный период\* |
| план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района» на 2021-2025 годы) |
| 1.Уровень укомплектованности врачебными кадрами | % | 63 | 53 | 84 | Квалифицированных кадров остро не хватает в медицинских учреждениях Мезенского района |
| 2. Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом | % | 92 | 84,3 | 91,6 | Квалифицированных кадров остро не хватает в медицинских учреждениях Мезенского района |
| 3.Уровень охвата организованными профосмотрами | % | 100 | 23 | 23 | Выезды совершены в 6 труднодоступных населенных пунктов с целью проведения профосмотров, проводились профосмотры в 4 населенных пунктах, где располагаются центральная больница и ФАПы. Осмотрено 130 человек. |
| Кол-во | 26 | 6 | 23 |
| 4. Уровень укрепления материально-технической базы | % | 80 | 0 | 0 | Ремонты здания поликлиники не проводится в связи с тем, что в 2023 году вводится в эксплуатацию новое здание  |

 <\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется согласно критериям, приведенным в следующей таблице:

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района»**

**на 2021-2025 годы»**

**(указать наименование муниципальной программы)**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0 | 30 | 0 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,662 | 50 | 33,1 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0 | 20 | 0 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)=33,1%. Достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы |

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$Z\_{ДП}=\frac{\sum\_{n}^{}СД\_{n}}{N}$$

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

$СД\_{n}$ - степень достижения n-го целевого показателя. Если $СД\_{n}$ > 1, значение $СД\_{n}$ принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя ($СД\_{n}$) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ФЗ\_{n}}{ПЗ\_{n}}$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД\_{n}=\frac{ПЗ\_{n}}{ФЗ\_{n}}$$

где:

 - значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

 - плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$$F=\sum\_{}^{}\left(Z\_{j}\*u\_{j}\right)$$

*F* - интегральная оценка программы;

$Z\_{j}$ - значение показателя j;

$u\_{j}$ - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.