## ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

## муниципальной программы «Развитие здравоохранения Мезенского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2021 год

## Программа утверждена постановлением администрации МО «Мезенский район» от 27 октября 2020 года № 659.

| Цель муниципальной Программы | Улучшение качества медицинского обслуживания на территории Мезенского района. |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной Программы | 1.Улучшение кадровой ситуации в отрасли. 2.Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2021–2025 годы, в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы, тыс.руб., в том числе из районного бюджета | Общий объем финансирования – 3474,605тыс. руб., в том числе: районный бюджет 774,605 тыс. руб. областной бюджет-2700,0 тыс. руб. В течение периода реализации программы объемы финансирования могут уточняться |

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАННЕНИЯ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА НА 2021-2025 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Мезенский район»

| Наименование целевых показателей и индикаторов | Значения целевых показателей и индикаторов Программы |
| --- | --- |
|  | Базовый 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Уровень укомплектованности врачебными кадрами (%) | 61 | План- 62 Факт -53,5 | План-63/ факт-- | План-65/ Факт ____ | План-65/ Факт ____ |  |
| Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом(%) | 88 | План-90 Факт-78 | План-92/ Факт -- | План 95 | План 95 |  |
| Уровень охвата населения организованными профосмотрами (выездами в труднодоступные населенные пункты) (%, кол-во) | 100 24 | План -100%, 26 выезда. Факт- 100 % Выездов-4 ед. | План -100% 26 выездов Факт-- | План -100% 26 выездов Факт-- | План -100% 26 выездов Факт-- | План -100% 26 выездов Факт-- |
| Уровень укрепления материально-технической базы, (%) | 65,0 | План- 68 Факт- 63,5 | План-80% Факт--- | План-85% Факт--- | План-85% Факт--- | План-87% Факт--- |

## Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2025 ГОДЫ» за счет средств районного бюджета в 2021 году

Общий объем запланированного финансирования Программы на начало 2021 года составлял 2899,605 тыс. рублей, в т.ч. на приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам 2842,105 тыс. рублей и на выплату единовременного пособия молодым специалистам, приехавшим на работу в Мезенскую ЦРБ, 57,2 тыс. рублей.

Однако 18 февраля 2021 года было принято решение (Решение Собрания депутатов Мезенского района от 18.02.2021г. №280) о снижении финансирования программы на 2842,105 тыс. рублей в связи с отзывом Областным Правительством субсидии областного бюджета, планируемой ранее на приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам. Это связано с перенаправлением этих средств ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» для приобретения готового жилья самостоятельно. В результате была приобретена 1 двухкомнатная квартира в г.Мезени и предоставлена медицинскому работнику.

В 2021 году в Мезенскую больницу приехали 4 молодых специалиста со средним медицинским образованием, всем им из бюджета Мезенского района были предоставлены выплаты в размере 57,5 тыс. рублей каждому, таким образом по программе было увеличено финансирование на 115 тыс. рублей (Решение Собрания депутатов Мезенского района от 21.12.2021г. №263), итого израсходовано 230 тыс. рублей.

## Оценка эффективности и прогноз ожидаемых

социально-экономических результатов от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит частично решить кадровую проблему, существующую длительное время в Мезенской ЦРБ, а также повысит эффективность организации оказания медицинской помощи как в стационаре, так и через выезды в населенные пункты Мезенского района.

В 2021 году уровень укомплектованности врачебными кадрами составил 53,5%.

Уровень укомплектованности средним медицинским персоналом составил 78%.

Уровень охвата населения организованными профосмотрами (выездами в труднодоступные населенные пункты) 100%, 4 выезда.

Уровень укрепления материально-технической базы – 63,5%. Этот показатель выполнен за счет косметических ремонтов помещений Мезенской ЦРБ и ФАПов.

Прогнозируется повышение процента технической оснащённости за счет ввода в эксплуатацию здания хирургического корпуса, в рамках заключенного 27 августа 2020 года контракта между ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и ООО «Белый дом» на Выполнение работ по строительству объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница».