## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
МО "Мезенский район"
______________ | [6 empty] | ____________ Н.Н. Ботева
" _____ " ________________ 2017 г. | [6 empty] | "______ " _______________2017 г.
Администрация МО "Мезенский район"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (типовая) МО "Мезенское", г. Мезень
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________42,926 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 КВ. 2016
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР27-07-004-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Устройство деревянных тротуаров (100 м2 тротуара) | 0.75 | 77788.84 |  | 58341.63
2 | ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) | -3.675 | 13955.43 |  | -51286.21
3 | ТССЦ-102-0010 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта (м3) | -1.35 | 4794.95 |  | -6473.18
4 | прайс-лист | Доски обрезные хвойных пород (м3) | 3.675 | 6150 |  | 22601.25
5 | прайс-лист | Лесоматериалы круглые хвойных пород (м3) | 1.35 | 2870 |  | 3874.5
6 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) | 15 | 400 | 400 | 6000 |  | 6000
7 | прайс-лист | Скамья рубленая (1 шт) | 2 | 940 |  | 1880
8 | прайс-лист | Урна (1 шт) | 2 | 720 |  | 1440
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [5 empty] | 36377.99
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 36377.99 |  | 6000
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [5 empty] | 27057.99
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [5 empty] | 9320
Итого | [5 empty] | 36377.99
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 30377.99
Машины и механизмы | [5 empty] | 6000
НДС 18% | [5 empty] | 6548.04
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 42926.03
Катаев Рудольф Анатольевич
8(81848) 4-31-83