Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественно-земельных отношений в Мезенском муниципальном округе  Архангельской области»

за  2023 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Паспортизация, инвентаризация, и оценка технического состояния муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Количество объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет, с регистрацией прав на них, ед. | 10 | 10 |  |
| 2 | Совершенствование системы учета муниципального имущества (наполнение электронной базы реестра муниципального имущества новыми сведениями об объектах недвижимости |  | Количество сведений внесенных в электронную базу реестра сведений об объектах недвижимости и изображений объектов, ед. | 20 | 20 |  |
| 3 | Проведение проверок муниципальных учреждений на предмет определения фактического наличия, состояния и характера использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления |  | Количество проведенных проверок муниципальных учреждений, ед. | 2 | 0 | Отсутствие информации |
| 4 | Ведение претензионной работы с целью взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Кол-во претензий – 100 процентов | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля предоставленных услуг КУМИ в электронном виде от общего количества услуг, предоставленным КУМИ |  | Доля, предоставляемых услуг в электронном виде – 30 процентов | 30 | 30 |  |
| 6 | Выполнение кадастровых работ |  | Количество сформированных земельных участков, ед.: 40 шт. | 40 | 40 |  |
| 7 | Расходы на обеспечение функций в сфере имущественно - земельных отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение |  | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой, 95% ежегодно | 95 | 100 |  |
| 8 | Проведение проверок физических лиц и юридических лиц по использованию земельных участков в рамках муниципального земельного контроля с целью выявления использования земельных участков без правоустанавли-вающих документов или не по целевому назначению | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Разработка и Кол-во проведенных проверок, ежегодно ед. | 10 | 0 | В 2023 году действует ограничение – мораторий на проведение внеплановых проверок. (постановление Правительства РФ от 10.03.2022г № 336 |
| 9 | Оплата взносов в НКО «Фонд капитального ремонта Архангельской области» по капитальному ремонту общего имущества МКД | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Оплата взносов по капитальному ремонту, 100 процентов | 100 | 100 |  |
| 10 | Оплата коммунальных услуг по содержанию муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Оплата расходов на коммунальные услуги по содержанию муниципального имущества, 100 процентов исполнение | 100 | 100 |  |
| 11 | Расходы по содержанию и функционированию КУМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Оплата расходов по содержанию КУМИ согласно смете, 100 процентов исполнение | 100 | 100 |  |
| 12 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов КС | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | Оплата расходов по исполнению государственных полномочий по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов КС, 100 процентов исполнение | 100 | 100 |  |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Развитие имущественно-земельных отношений в Мезенском муниципальном округе  Архангельской области»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Паспортизация, инвентаризация, и оценка технического состояния муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | 752,79876 | 752,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,79876 | 752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,0 |  |
| Совершенствование системы учета муниципального имущества (наполнение электронной базы реестра муниципального имущества новыми сведениями об объектах недвижимости |  | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение проверок муниципальных учреждений на предмет определения фактического наличия, состояния и характера использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Ведение претензионной работы с целью взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки |  | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доля предоставленных услуг КУМИ в электронном виде от общего количества услуг, предоставленным КУМИ |  | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Выполнение кадастровых работ |  | 540,0 | 533,57448 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 533,57448 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,57448 |  |
| Расходы на обеспечение функций в сфере имущественно - земельных отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение |  | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение проверок физических лиц и юридических лиц по использованию земельных участков в рамках муниципального земельного контроля с целью выявления использования земельных участков без правоустанавли-вающих документов или не по целевому назначению |  | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Оплата взносов в НКО «Фонд капитального ремонта Архангельской области» по капитальному ремонту общего имущества МКД |  | 3059,21655 | 3059,21655 |  |  |  |  |  | 3059,21655 | 3059,21655 |  |  |  |  | 3059,21655 |  |
| Оплата коммунальных услуг по содержанию муниципального имущества |  | 723,733 | 720,95438 |  |  |  |  |  | 723,733 | 720,95438 |  |  |  |  | 720,95438 |  |
| Расходы по содержанию и функционированию КУМИ |  | 12179,06973 | 12178,6333 |  |  |  | 106,263 | 106,263 | 12072,3973 | 12071,14523 |  |  |  |  | 12178,6333 |  |
| Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов КС |  | 42,0 | 42,0 |  |  |  | 42,0 | 42,00 |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 17296,85104 | 17285,15364 |  | 0,0 | 0,0 | 148,263 | 148,263 | 17148,58804 | 17136,89064 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17285,15364 | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2.  По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4.  По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

4. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме:

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие имущественно-земельных отношений в Мезенском муниципальном округе  Архангельской области»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель Комитет по управлению муниципальным имуществом

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет, с регистрацией прав на них | ед. | 10 | 10 | 100 |  |
| Количество сведений внесенных в электронную базу реестра сведений об объектах недвижимости и изображений объектов | ед. | 20 | 20 | 100 |  |
| Количество проведенных проверок муниципальных учреждений | ед. | 2 | 0 | 0 | Отсутствие информации |
| Кол-во претензий | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля предоставленных услуг КУМИ в электронном виде от общего количества услуг, предоставленным КУМИ | процентов | 30 | 30 | 100 |  |
| Количество сформированных земельных участков | ед. | 40 | 40 | 100 |  |
| Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой | процентов | 95 | 100 | 100 |  |
| Разработка и кол-во проведенных проверок при осуществлении муниципального контроля | ед. | 10 | 0 | 0 | В 2023 году действует ограничение – мораторий на проведение внеплановых проверок. (постановление Правительства РФ от 10.03.2022г № 336 |
| Оплата взносов по капитальному ремонту | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Оплата расходов на коммунальные услуги по содержанию муниципального имущества | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Оплата расходов по содержанию КУМИ согласно смете | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Оплата расходов по исполнению государственных полномочий по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов КС | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие имущественно-земельных отношений в Мезенском муниципальном округе  Архангельской области»

за 2023 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 25 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 42 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 100 |