**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» по итогам за 2023 года**

«Профилактика правонарушений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области». Программа утверждена постановлением администрации МО «Мезенский район» №571 от 09 сентября 2022 года ( в редакции постановления администрации Мезенского муниципального округа от 04.05.2023 №339; от 15.08.2023 №682; от 13.10.2023 №840). Годы реализации программы 2023-2026. Программа финансируется за счет средств областного и местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 677018,26 рублей.

В 2023 году потрачено всего 437018,26 рублей, из них областной бюджет: 387 018,26 рублей, из которых 319610,85 рублей на ремонт объектов муниципальной собственности Мезенского муниципального округа Архангельской области, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений (произведен ремонт участкового пункта полиции в д. Чижгора). 67407,41 рублей на материально-техническое обеспечение членов добровольных народных дружин «Патриот» и «Совполье».

Из местного бюджета: 50 000 рублей, из которых 20 000 рублей на премирование членов ДНД за участие в обеспечении охраны общественного порядка и членов народных дружин по защите Государственной границы РФ, 30 000 рублей на материально-техническое обеспечение членов добровольных народных дружин «Патриот» и «Совполье».

За счет областного и местного бюджетов общая сумма потраченная на материально-техническое обеспечение членов добровольных народных дружин «Патриот» и «Совполье» составила 97407,41 рублей. За счет указанных средств было приобретено: жилеты с надписью народной дружины – 7 штук, фонари – 7 штук, средства связи – радиостанции по 3 на дружину (6 штук), приобретение единообразного форменного обмундирования – 7 комплектов, термоса металлические – 7 штук, рюкзаки – 7 штук, канцелярская продукция (папки планшеты с зажимом – 4 шт.; файл вкладыш – 2 упаковки по 50 шт.; ручки шариковые 21 шт.; карандаши простые 21 шт.)

В 2023 году программа реализована полностью.

**Криминальная ситуация**

За 12 месяцев 2023 г. число зарегистрированных преступлений сократилось на 17,8% (с 73 до 60; область - +2,9%), в том числе тяжкого и особо тяжкого характера на 31,3% (с 16 до 11; область - -5,1%).

Уровень преступности снизился с 91,7 до 82,8 преступлений на 10 тыс. населения (область - 179,1), в том числе тяжкой и особо тяжкой - с 20,1 до 15,2 (область - 48,2).

В отчетном периоде увеличилось число совершённых:

- убийств - с 0 до 1 (область - -22,1%); мошенничеств - в 2,3 раза (с 6 до 14; область - +27,0%); поджогов - с 0 до 1 (область - -2,6%). В то же время меньше зарегистрировано: - краж - на 65,2% (с 23 до 8; область - -5,7%); - угонов автотранспорта - на 33,3% (с 3 до 2; область - +5,0%). Не зарегистрировано ни одного факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (12 мес. 2022 г. - 0, область - -17,5%), изнасилования (12 мес. 2022 г. - 0, область - +50%), разбоя (12 мес. 2022 г. - 0, область - -14,9%), грабежа (12 мес. 2022 г. - 2, область - -33,4%), вымогательства (12 мес. 2022 г. - 0, область - -23,3%). Осталось на уровне прошлого года (7) число преступлений в общественных местах, а также на улицах - 5 (±0,0%; область - -17,6%).

Возросло количество преступлений (из числа оконченных производством), совершённых в группах (с 0 до 4), удельный вес - 9,1% (+9,1%) а сократилось несовершеннолетними (-75%; с 4 до 1), удельный вес - 2,3% (-4,4%), лицами, ранее их совершавшими (-33,3%; с 36 до 24), удельный вес - 54,5% (-5,5%), в состоянии алкогольного опьянения (-8,3%; с 12 до 11), удельный вес - 25,0% (+5,0%).

Из числа преступлений, оконченных производством, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения, возросло количество совершённых убийств (с 0 до 1), краж (с 0 до 4).

Зарегистрировано 14 (+55,6%; 12 мес. 2022 г. - 9; область - +28,0%) преступлений в сфере информационных технологий, из них раскрыто 1 (-50%; 12 мес. 2022 г. - 2; область - +4,4%) преступление, доля раскрытых составила 7,1% (-21,5%; область - 21,0%).

**Профилактика преступности**

В отчетном периоде сотрудниками МОтд МВД России «Мезенское» выявлено больше преступлений превентивной направленности, из них: - нарушения неприкосновенности жилища - с 0 до 3 (область - -20,4%); - связанных с незаконным оборотом оружия - на 50,0% (с 2 до 3; область - -22,7%). В то же время сократилось число выявленных фактов: умышленных причинений легкого вреда здоровью, побоев - на 80,0% (с 5 до 1; область - -1,6%).

Зарегистрировано 4 (±0,0%; область - -20,6%) преступления, совершённых в быту.

Из числа преступлений, совершённых в быту: - убийство - 1 (с 0 до 1; область - +50%);

- ранее совершавшими преступления - 3 (+в 3 раза; с 1 до 3; область - -11,3%); - не работающими и не учащимися - 4 (+33,3%; с 3 до 4; область - -9,6%); - в состоянии опьянения - 4 (+33,3%; с 3 до 4; область - -17,8%).

**Безопасность дорожного движения**

В отчетном периоде количество зарегистрированных ДТП к 12 мес. 2022 г. не изменилось - 3 (область - +1,9%). Возросло число ДТП, произошедших по вине: водителей в нетрезвом состоянии - с 0 до 1 (область - -15,2%).

В дорожно-транспортных происшествиях травмировано 3 (-25%; с 4 до 3; область - -1,4%) человека.

Тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на количество пострадавших) составила 0 (12 мес. 2022 г. - 20; область - 7,8).

Показатель социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) составил 0 (12 мес. 2022 г. - 12,6; область - 10,7).

В настоящее время предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы нет.

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» за 20 23 год\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Организация работы по профилактике правонарушений на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений,  территориальные отделы,  административная комиссия,  ОМВД России «Мезенское» | Количество раскрытых тяжких и особотяжких преступлений (до 5 в 2026 году) | 7 | 6 | Выполнено |
| 1.2 | Анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области, и распространение методических рекомендаций для субъектов системы профилактики | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений,  территориальные отделы,  административная комиссия,  ОМВД России «Мезенское» | Количество раскрытых тяжких и особотяжких преступлений (до 5 в 2026 году) | 7 | 6 | Выполнено |
| 2.1 | Организация работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | Территориальные отделы,  КДН и ЗП администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области,  ОМВД России «Мезенское» | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними (до 1 в 2026 году) | 3 | 1 | Выполнено |
| 2.2 | Проведение занятий в общеобразовательных учреждениях района по вопросам уголовного и административного законодательства, в том числе правил дорожного движения и пожарной безопасности | ОМВД России «Мезенское», Управление образования администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними (до 1 в 2026 году) | 3 | 1 | Выполнено |
| 2.3 | Содействие участию населения на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области, в том числе товариществ собственников жилья, старших по подъездам в деятельности по предупреждению правонарушений по месту жительства | Территориальные отделы,  Административная комиссия,  ОМВД России «Мезенское» | Количество зарегистрированных преступлений на улицах (до 2 в 2026 году) | 4 | 5 | Выполнено |
| 2.4 | Проведение практических занятий и семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | КДН и ЗП администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области,  ОМВД России «Мезенское»;  Управление образования администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области,  ОСЗН, администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними (до 1 в 2026 году) | 3 | 1 | Выполнено |
| 2.5 | Изготовление и приобретение наглядной агитации, брошюр, светоотражателей для несовершеннолетних и вручения при совместной работе по безопасности дорожного движения на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений,  территориальные отделы,  административная комиссия,  ОМВД России «Мезенское»,  КДН и ЗП администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области,  Управление образования администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области | Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом  (до 0 в 2026 году) | 1 | 0 | Выполнено |
| 3.1 | Обеспечение мест с массовым пребыванием граждан выставлением нарядов полиции при проведении массовых мероприятий. | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы, | Количество зарегистрированных преступлений на улицах (до 2 в 2026 году) | 4 | 5 | Выполнено |
| 3.2 | Разработка, изготовление и распространение памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении их правонарушений, в том числе о совершении краж и мошенничеств совершенных дистанционным способом | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы, | Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (до 15 в 2026 году) | 25 | 8 | Выполнено |
| 3.3 | Проведение совместных регулярных отчетов участковых уполномоченных полиции и представителей администрации Мезенского муниципального округа (территориальных отделов) Архангельской области перед населением административных участков о проделанной работе, состоянии оперативной обстановки и принимаемых мерах | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы, | Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (до 15 в 2026 году) | 25 | 8 | Выполнено |
| 4.1 | Проведение разъяснительной работы с жителями округа о необходимости участия в охране общественного прядка, вступления в добровольные народные дружины (ДНД) | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы, | Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (до 15 в 2026 году) | 25 | 8 | Выполнено |
| 4.2 | Премирование членов ДНД за участие в обеспечении охраны общественного порядка и членов народных дружин по защите Государственной границы Российской Федерации на территории, внештатных сотрудников полиции, граждан | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы,  ОМВД России «Мезенское» | Количество зарегистрированных преступлений на улицах (до 2 в 2026 году) | 4 | 5 | Выполнено |
| 4.3 | Материально-техническое обеспечение членов добровольных народных дружин и членов народных дружин по защите Государственной границы Российской Федерации на территории Мезенского муниципального округа и страхование | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы, | Количество зарегистрированных преступлений на улицах (до 2 в 2026 году) | 4 | 5 | Выполнено |
| 4.4 | Ремонт объектов муниципальной собственности, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы, | Количество зарегистрированных преступлений на улицах (до 2 в 2026 году) | 4 | 5 | Выполнено |
| 5.1. | Информирование органов местного самоуправления Мезенского муниципального округа Архангельской области о лицах, отбывающих наказание без изоляции от общества и освобождающихся из учреждений исполнения наказаний | ОМВД России «Мезенское», ФКУ УИИ УФСИН | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (до 12 в 2026 году) | 18 | 24 | Выполнено |
| 5.2 | Вовлечение для отбытия наказания исправительных и обязательных работ организаций всех форм собственности | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы,  ОМВД России «Мезенское»,  ФКУ УИИ УФСИН,  ЦЗН | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (до 12 в 2026 году) | 18 | 24 | Выполнено |
| 5.3 | Организация индивидуальных и групповых консультаций по профессиональной ориентации для лиц, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы, с целью содействия их трудоустройству | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы,  ОМВД России «Мезенское»,  ФКУ УИИ УФСИН,  ЦЗН | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (до 12 в 2026 году) | 18 | 24 | Выполнено |
| 5.4 | Квотирование рабочих мест для лиц, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы, с целью содействия их трудоустройству | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы,  ОМВД России «Мезенское»,  ФКУ УИИ УФСИН,  ЦЗН | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (до 12 в 2026 году) | 18 | 24 | Выполнено |
| 5.5 | Наличие жилищного фонда для предоставления жилых помещений для лиц, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы, с целью содействия их трудоустройству | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы,  ОМВД России «Мезенское»,  ФКУ УИИ УФСИН,  ЦЗН | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими (до 12 в 2026 году) | 18 | 24 | Выполнено |
| 6.1 | Обеспечение работы комиссий по безопасности дорожного движения на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области,  территориальные отделы Мезенского муниципального округа Архангельской области,  ОМВД России «Мезенское» | Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом  (до 0 в 2026 году) | 1 | 0 | Выполнено |
| 6.2 | Организация взаимодействия ОМВД с территориальными отделами Мезенского муниципального округа Архангельской области предотвращению правонарушений в отношении культурных ценностей | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области,  территориальные отделы Мезенского муниципального округа Архангельской области,  ОМВД России «Мезенское» | Количество раскрытых тяжких и особотяжких преступлений (до 5 в 2026 году) | 7 | 6 | Выполнено |
| 6.3 | Осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области,  территориальные отделы Мезенского муниципального округа Архангельской области,  ОМВД России «Мезенское» | Количество раскрытых тяжких и особотяжких преступлений (до 5 в 2026 году) | 7 | 6 | Выполнено |
| 6.4 | Осуществление  оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление иностранных граждан, незаконно находящихся на территории  Мезенского муниципального округа Архангельской области, а также лиц, привлекающих иностранных граждан к труду с нарушением законодательства | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области,  территориальные отделы Мезенского муниципального округа Архангельской области,  ОМВД России «Мезенское» | Количество раскрытых тяжких и особотяжких преступлений (до 5 в 2026 году) | 7 | 6 | Выполнено |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

**Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» за 20 23 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | бюджет Мезенского муниципального округа | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Премирование членов ДНД за участие в обеспечении охраны общественного порядка и членов народных дружин по защите Государственной границы Российской Федерации на территории, внештатных сотрудников полиции, граждан | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы,  ОМВД России «Мезенское» | 20,0 | 20,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |
| 4.3 Материально-техническое обеспечение членов добровольных народных дружин и членов народных дружин по защите Государственной границы Российской Федерации на территории Мезенского муниципального округа и страхование | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы,  ОМВД России «Мезенское» | 97,40741 | 97,40741 | 100 | 0 | 0 | 67,40741 | 67,40741 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,40741 |  |
| 4.4 Ремонт объектов муниципальной собственности, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений | администрация Мезенского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы,  ОМВД России «Мезенское» | 319,61085 | 319,61085 | 100 | 0 | 0 | 319,61085 | 319,61085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,61085 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 437,01826 | 437,01826 | 100 | 0 | 0 | 387,01826 | 387,01826 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,01826 | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мезенского муниципального округа, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

**Сведения**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» за 20 23 год**

Ответственный исполнитель: Администрация Мезенского муниципального округа, в лице административной комиссии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | |
| 1. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений | Чел. | 7 | 6 | 86 | Снижение числа преступлений говорит о проведении на должном уровне профилактических мероприятий |
| 2. Количество зарегистрированных преступлений против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования) | Чел | 0 | 1 | !!! | Указанный показатель всегда должен быть меньше предыдущего года, это является основной задачей профилактики, но контролировать его в пределах 0 и 1 невозможно, как невозможно и провести анализ причин и условий совершения указанной категории преступлений. |
| 3. Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (кражи, грабежи, разбои) | Чел | 25 | 8 | 32 | Снижение числа преступлений говорит о проведении на должном уровне профилактических мероприятий |
| 4. Количество зарегистрированных преступлений на улицах | Чел | 4 | 5 | 125 | Недостаточная профилактическая работа |
| 5. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | Чел | 3 | 1 | 33 | Снижение числа преступлений говорит о проведении на должном уровне профилактических мероприятий |
| 6. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими | Чел | 18 | 24 | 133 | Недостаточная профилактическая работа |
| 7. Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом | Чел | 1 | 0 | !!! | Снижение числа преступлений говорит о проведении на должном уровне профилактических мероприятий |

<\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» за 20 23 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,81 | 50 | 40,5 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» - 90,5 | | | | | | |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы – 0,65 | | | | | | |

Ответственный секретарь административной комиссии Мезенского муниципального округа В.А. Антипин

«Согласовано»

Финансовое управление

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» февраля 2024 года

«Согласовано»

Отдел экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» февраля 2024 года